Приложение №9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алексеевского сельсовета

Башмаковского района

Пензенской области

**ОТЧЕТ**

**об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Алексеевском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы»**

**На 31 декабря 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Плановый  срок  исполнения  мероприятия (месяц,  квартал) | Источник  финансирования (ФБ, ОБ,  МБ, ВС) | План на 2020 год,  тыс. руб. | Выполнено за отчетный  период (тыс.руб.) | Кассовые расходы  за отчетный  период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения  программного мероприятия, причины  невыполнения  (при наличии) <\*> | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности МБУК "Никульевский СДК»** | **2020 год** | **ФБ,ОБ,МБ** | **3632,85** | **3545,62** | **3545,62** | **97,6** |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности и приобщение жителей Алексеевского сельсовета к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству» | 2020 год | МБ | 3632,85 | 3545,62 | 3545,62 | 97,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК "Никульевский СДК» | 2020 год | МБ | 700,45 | 658,52 | 658,52 | 94,0 |  |
| 1.1.2 | Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2020 год | ОБ | 890,70 | 890,70 | 890,70 | 100 |  |
| 1.1.3 | Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.12г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части муниципальных учреждений культуры | 2020 год | МБ | 1041,70 | 996,40 | 996,40 | 95,6 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы МБУК "Никульевский СДК" | 2020 год | ФБ,ОБ,МБ | 1000,0 | 1000,00 | 1000,0 | 100 |  |
| 1.2.1 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2020 год | ФБ  ОБ  МБ | 828,0  72,0  100,0 | 828,0  72,0  100,0 | 828,0  72,0  100,0 | 100  100  100 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Программе** | |  | **ФБ,ОБ,МБ** | **3632,85** | **3545,62** | **3545,62** | **97,6** |  |
| федеральный бюджет (ФБ) | |  |  | 828,00 | 828,00 | 828,0 | 100 |  |
| областной бюджет (ОБ) | |  |  | 962,0 | 962,0 | 962,0 | 100 |  |
| местные бюджеты (МБ) | |  |  | 1842,85 | 1755,62 | 1755,62 | 95,3 |  |
| внебюджетные средства (ВС) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: финансирование мероприятий указывается в разрезе всех источников, предусмотренных Программой;

в графе 6 указывается стоимость фактически выполненных работ по исполнению мероприятия; в графе 8 указывается степень выполнения мероприятия (подготовлена документация, проведены конкурсы, заключены контракты на сумму и т.д.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; обучено, оздоровлено, чел.; переселено, чел.; оказана материальная помощь, чел., в размере руб., и т.д.), в случае невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия, а также неполного использования предусмотренного объема финансирования указать конкретные причины.

<\*> - причины невыполнения мероприятий могут быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице.