Приложение №9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алексеевского сельсовета

Башмаковского района

Пензенской области

**ОТЧЕТ**

**об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие муниципального управления в Алексеевском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2022 годы»**

**На 31 декабря 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Плановый  срок  исполнения  мероприятия (месяц,  квартал) | Источник  финансирования (ФБ, ОБ,  МБ, ВС) | План на 2019 год,  тыс. руб. | Выполнено за отчетный  период (тыс.руб.) | Кассовые расходы  за отчетный  период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения  программного мероприятия, причины  невыполнения  (при наличии) <\*> | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Алексеевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | **2019 год** | **МБ** | **2 764,77** | **2 723,88** | **2 723,88** | **98,5** | **32** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Алексеевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 2019 год | МБ | 2 665,27 | 2 624,38 | 2 624,38 | 98,5 | 31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2019 год | МБ | 968,63 | 959,96 | 959,96 | 99,1 |  |
| 1.1.2 | Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. | 2019 год | МБ | 1 656,85 | 1 624,70 | 1 624,70 | 98,0 | 31 |
| 1.1.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей. | 2019 год | МБ | 3,86 | 3,80 | 3,80 | 100 |  |
| 1.1.4 | Расходы на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц | 2019 год | МБ | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 100 |  |
| 1.1.5 | Расходы на содержание имущества казны муниципального образования Алексеевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области | 2019 год | МБ | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 100 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятия "Исполнение передаваемых полномочий" | 2019 год | МБ | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 100 | 1 |
| 1.2.1 | Расходы на исполнение части передаваемых полномочий муниципального района в области градостроительной деятельности | 2019 год | МБ | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 100 | 1 |
| 2 | **Подпрограмма 2«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Алексеевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области».** | **2019 год** | **МБ** | **359,43** | **359,43** | **359,43** | **100** |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление передаваемых полномочий Башмаковскому району органами местного самоуправления согласно заключенных соглашений» | 2019 год | МБ | 359,43 | 359,43 | 359,43 | 100 |  |
| 2.1.1 | Расходы на осуществление части полномочий поселений Башмаковского района Пензенской области по составлению, исполнению бюджета поселения, осуществления контроля за исполнением данного бюджета и составления отчетности об исполнении бюджета поселения | 2019 год | МБ | 275,60 | 275,60 | 275,60 | 100 |  |
| 2.1.2 | Расходы на передачу части своих полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. | 2019 год | МБ | 82,83 | 82,83 | 82,83 | 100 |  |
| 2.1.3 | Расходы передаваемые на исполнение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг | 2019 год | МБ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 100 |  |
| 2.1.4 | Расходы передаваемые на исполнение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | 2019 год | МБ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 100 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области»** | **2019 год** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 3.1 | Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 2019 год |  | - | - | - |  |  |
| 3.1.1 | Расходы связанные с реализацией государственных функций в области социальной поддержки работников домов культуры, клубов, проживающих в сельской местности на территории Алексеевского сельсовета за счет средств местного бюджета | 2019 год |  | - | - | - |  |  |
| 4 | **Подпрограмма 4 «Исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и региональным законодательством»** | **2019 год** | **ФБ** | **80,30** | **80,30** | **80,30** | **100** | **1** |
| 4.1 | Исполнение финансового обеспечения полномочий переданных органам местного самоуправления | 2019 год | ФБ | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 100 | 1 |
| 4.1.1 | Расходы на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | 2019 год | ФБ | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 100 | 1 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Программе** | |  |  | **3 204,50** | **3 163,61** | **3 163,61** | **98,7** | **33** |
| федеральный бюджет (ФБ) | |  |  | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 100 | 1 |
| областной бюджет (ОБ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (МБ) | |  |  | 3124,20 | 3083,31 | 3083,31 | 98,7 | 32 |
| внебюджетные средства (ВС) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №10

к Порядкуразработки и реализации

муниципальных программ

Алексеевского сельсовета

Башмаковского района

Пензенской области

**ОТЧЕТ**

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие муниципального управления в Алексеевском сельсовете Башмаковского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

по итогам 2019года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный   исполнитель | | Администрация Алексеевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области | | | | | |
| № п/п | Наименование   целевого   показателя | Единица  измерения | Значения   целевых   показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений   целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Алексеевском сельсовете Башмаковского района  Пензенской области на 2014-2022 годы» | | | | | | | |
| 1 | Количество оказываемых услуг | шт | 13 | 13 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество услуг, оказываемых в электронном виде | шт | 4 | - | -4 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации Алексеевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | | | | | | | |
| 1.1 | Число информационных материалов, размещенных в СМИ |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Число публикаций в электронных СМИ |  | 300 | 300 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Количество правовых актов | шт. | 190 | 213 | 23 | 12 |  |
| Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Алексеевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение мероприятий по обучению населения правилам пожарной безопасности. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Динамика снижения на территории Алексеевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области общего количества зарегистрированных пожаров | шт. | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка граждан Алексеевского сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | | | | | | | |
| 3.1 | Доля граждан, получивших доплату к пенсии, социальную поддержку в общем объеме граждан, имеющих на нее право. | % | - | - | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Исполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и региональным законодательством» | | | | | | | |
| 4.1 | Количество актов гражданского состояния. |  | - | - | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Количество граждан, поставленных на воинский учет и снятых с него, пребывающих в запасе. |  | 270 | 243 | -27 | 0 |  |